## ID Point de test
Nom Point de test | Identification
TP1 | 5V
TP2 | GND
TP3 | 3,3V
TP4 | SDA
TP5 | SCL
TP6 | MOSI
TP7 | MISO
TP8 | SCK

## FT GND
Identification du Test |  | GND |  |  | Référence du Module Testé: | Plan de masse
Objectif du test : |  | Le but du test est de vérifier le plan de masse
Nom du testeur : |  | Louison MALINGE |  |  | Date : | 2026-03-06
Moyens mis en œuvre : |  | Logiciel : | X | Matériel : | X | Outils de développement : | Multimètre
Prérequis/Préconditions |  | Le PCB ne doit pas être alimenté
Num étape | Procédure du test : |  | Résultat attendu |  | Critères de Réussite | Résultat obtenu | Validation (O/N)
étape du test | ➢Alimentation débrancher ➢Test continuité entre TP2 et les différents composants |  | ➢Tous les composants du PCB qui doivent être reliés à la masse le sont |  | ➢Arduino relier à la masse ➢Ecran relier à la masse ➢Module ethernet relier à la masse ➢Condesateur (C2/C3/C4) relier à la masse ➢Résistance R2 relier à la masse | Tout les composants cité sont relier à la masse | O
Résultats | [ X ] OK Anomalie [ ] mineure [ ] majeure [ ] bloquante [ ] NOK |  |  |  |  | Réf. anomalie :
Conclusion du test : |  | Le test du plan de masse est réussi

## PT GND
Identification du Plan de Tests |  | GND | Référence du module testé | Plan de masse
Objectif du test : |  | Le but du test est de vérifier le plan de masse
Type de test : |  | Structurel
Environnement du test |  | Le PCB n'est pas alimenté / Interrupteur ouvert
Ressources matérielles : |  | Multimètre | Ressources humaines | Effectuer mesure de continuité
Conditions du test
Critères d'Entrée |  |  | Critères de Sortie
Connecteur d'alimentation débranché |  |  | Tout les composants nécessaire sont relier à la masse
Procédures du test
ID Test | Description du Test | Planification | Responsable | Commentaire
1 | Tester GND Arduino | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Arduino relier au GND OK
2 | Tester GND Ecran | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Ecran relier au GND OK
3 | Tester GND module ethernet | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Module ethernet relier au GND OK
4 | Tester GND Codensateur C2 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Codensateur C2 relier au GND OK
5 | Tester GND Codensateur C3 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Codensateur C3 relier au GND OK
6 | Tester GND Codensateur C4 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Codensateur C4 relier au GND OK
7 | Tester GND Résistance R2 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Résistance R2 relier au GND OK

## PV GND
PT associé |  | GND | Réf. testé | Plan de masse
Type du test : |  | Structurel
Objectif du test : |  | Vérifier plan de masse
Résumés des tests
ID Test | Description du Test | Date | Résultats | Observations/Anomalies
T1 | Tester GND Arduino | 2026-03-06 | Réussi | X
T2 | Tester GND Ecran | 2026-03-06 | Réussi | X
T3 | Tester GND module ethernet | 2026-03-06 | Réussi | X
T4 | Tester GND Codensateur C2 | 2026-03-06 | Réussi | X
T5 | Tester GND Codensateur C3 | 2026-03-06 | Réussi | X
T6 | Tester GND Codensateur C4 | 2026-03-06 | Réussi | X
T7 | Tester GND Résistance R2 | 2026-03-06 | Réussi | X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé
X

## FT 24V
Identification du Test |  | 24V |  |  | Référence du Module Testé: | Alimentation du PCB
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester l'alimentation 24V
Nom du testeur : |  | Louison MALINGE |  |  | Date : | 2026-03-06
Moyens mis en œuvre : |  | Logiciel : | X | Matériel : | Alimentation 24V continue | Outils de développement : | Multimètre
Prérequis/Préconditions |  | Connecteur d'alimentation branché avec l'alimentation 24V
Num étape | Procédure du test : |  | Résultat attendu |  | Critères de Réussite | Résultat obtenu | Validation (O/N)
étape du test | ➢ Branchement de l'alimentation ➢ Interrupteur fermé |  | ➢ 24V attendu sur la pin Vin du LM51625 |  | ➢LM51625 alimenté en 24V sur sa pin Vin | La pin Vin du LM51625 est bien alimenté en 24V | O
Résultats | [ X ] OK Anomalie [ ] mineure [ ] majeure [ ] bloquante [ ] NOK |  |  |  |  | Réf. anomalie :
Conclusion du test : |  | Le test du 24V est parfaitement fonctionelle.

## PT 24V
Identification du Plan de Tests |  | 24V | Référence du module testé | Alimentation du PCB
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester l'arrivé du 24V
Type de test : |  | Fonctionel
Environnement du test |  | PCB alimenté / Interrupteur fermé
Ressources matérielles : |  | Multimetre | Ressources humaines | Effectuer mesure entre le 24V et GND
Conditions du test
Critères d'Entrée |  |  | Critères de Sortie
Connecteur d'alimentation branché |  |  | LM51625 alimenté en 24V sur sa pin Vin
Procédures du test
ID Test | Description du Test | Planification | Responsable | Commentaire
1 | Tester alimentation 24V sortie du connecteur | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Alimentation 24V OK
2 | tester alimentation 24V pin Vin du LM51625 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Alimentation 24V OK

## PV 24V
PT associé |  | 24V | Réf. testé | Test tension 24V
Type du test : |  | Fonctionnel
Objectif du test : |  | Vérifier Alimentation 24V
Résumés des tests
ID Test | Description du Test | Date | Résultats | Observations/Anomalies
T1 | Test 24V sortie connecteur d'alimentation | 2026-03-06 | Réussi | X
T2 | Test 24V entrée du LM51625 | 2026-03-06 | Réussi | X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé
X

## FT 5V
Identification du Test |  | 5V |  |  | Référence du Module Testé: | Alimentation du PCB
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester l'arrivé du 5V sur la pin Vin de l'arduino nano
Nom du testeur : |  | Louison MALINGE |  |  | Date : | 2026-03-06
Moyens mis en œuvre : |  | Logiciel : | X | Matériel : | Alimentation 24V continue | Outils de développement : | Multimètre
Prérequis/Préconditions |  | Connecteur d'alimentation branché avec l'alimentation 24V
Num étape | Procédure du test : |  | Résultat attendu |  | Critères de Réussite | Résultat obtenu | Validation (O/N)
étape du test | ➢ Branchement de l'alimentation ➢ Interrupteur fermé |  | ➢ 5V attendu sur le point de test numéro 1 (TP1) |  | ➢Conversion du 24V en 5V ➢Arduino alimenté en 5V et fonctionnelle | ➢ Le LM51625 convertit parfaitement le 24V en 5V ➢L'arduino est bien alimenté | O
Résultats | [ X ] OK Anomalie [ ] mineure [ ] majeure [ ] bloquante [ ] NOK |  |  |  |  | Réf. anomalie :
Conclusion du test : |  | Le test de la conversion 24V en 5V est parfaitement fonctionelle.

## PT 5V
Identification du Plan de Tests |  | 5V | Référence du module testé | Alimentation du PCB
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester la conversion du 24V en 5V
Type de test : |  | Fonctionel
Environnement du test |  | PCB alimenté / Interrupteur fermé
Ressources matérielles : |  | Multimetre | Ressources humaines | Effectuer mesure entre le 5V et GND
Conditions du test
Critères d'Entrée |  |  | Critères de Sortie
PCB alimenté en 24V |  |  | Arduino alimenté en 5V
Procédures du test
ID Test | Description du Test | Planification | Responsable | Commentaire
1 | Tester conversion 24V en 5V (TP1/GND) | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Conversion 24V en 5V OK

## PV 5V
PT associé |  | 5V | Réf. testé | Test tension 5V
Type du test : |  | Fonctionnel
Objectif du test : |  | Vérifier conversion 24V en 5V
Résumés des tests
ID Test | Description du Test | Date | Résultats | Observations/Anomalies
T1 | Test 5V sur le TP1 | 2026-03-06 | Réussi | Conversion parfaite en 5V
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé
X

## FT 3,3V
Identification du Test |  | 3,3V |  |  | Référence du Module Testé: | Alimentation du PCB
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester le plan d'alimentation 3,3V via l'arduino nano
Nom du testeur : |  | Louison MALINGE |  |  | Date : | 2026-03-06
Moyens mis en œuvre : |  | Logiciel : | X | Matériel : | Alimentation 24V continue | Outils de développement : | Multimètre
Prérequis/Préconditions |  | Connecteur d'alimentation branché avec l'alimentation 24V
Num étape | Procédure du test : |  | Résultat attendu |  | Critères de Réussite | Résultat obtenu | Validation (O/N)
étape du test | ➢ Branchement de l'alimentation ➢ Interrupteur fermé |  | ➢ 3,3V attendu sur le point de test numéro 3 (TP3) |  | ➢Conversion du 5V en 3,3V via l'arduino ➢Arduino alimente en 3,3V le module ethernet eet l'écran via le plan d'alimentation | ➢L'arduino convertit le 5V en 3,3V pour le plan d'alimentation ➢Le module ethernet et l'écran sont bien alimenté | O
Résultats | [ X ] OK Anomalie [ ] mineure [ ] majeure [ ] bloquante [ ] NOK |  |  |  |  | Réf. anomalie :
Conclusion du test : |  | Le test du plan d'alimention en 3,3V est réussi suite à la conversion 5V en 3,3V de l'arduino

## PT 3,3V
Identification du Plan de Tests |  | 3,3V | Référence du module testé | Alimentation du PCB
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester le plan d'alimentation 3,3V
Type de test : |  | Fonctionel
Environnement du test |  | PCB alimenté / Interrupteur fermé
Ressources matérielles : |  | Multimetre | Ressources humaines | Effectuer mesure entre le 3,3V et GND
Conditions du test
Critères d'Entrée |  |  | Critères de Sortie
PCB alimenté en 24V Interrupteur fermé |  |  | Écran et module ethernet bien alimenté en 3,3V
Procédures du test
ID Test | Description du Test | Planification | Responsable | Commentaire
1 | Tester conversion 3,3V | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Conversion 5V en 3,3V OK
2 | Tester plan d'alimentation 3,3V | 2026-03-06 | MALINGE Louison | Plan d'alimentation OK

## PV 3,3V
PT associé |  | 3,3V | Réf. testé | Test tension 3,3V
Type du test : |  | Fonctionnel
Objectif du test : |  | Vérifier conversion 5V en 3,3V et plan d'alimentation
Résumés des tests
ID Test | Description du Test | Date | Résultats | Observations/Anomalies
T1 | Test 3,3V sur le TP3 | 2026-03-06 | Réussi | Conversion parfaite en 3,3V
T2 | Test 3,3V sur l'ecran | 2026-03-06 | Réussi | Ecran alimenté en 3,3V
T3 | Test 3,3V sur le module ethernet | 2026-03-06 | Réussi | Module ethernet alimenté en 3,3V
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé
X

## FT I2C
Identification du Test |  | I2C |  |  | Référence du Module Testé: | Communication I2C
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester la communication I2C pour l'écran OLED
Nom du testeur : |  | Louison MALINGE |  |  | Date : | 2026-03-06
Moyens mis en œuvre : |  | Logiciel : | Arduino IDE | Matériel : | Alimentation 24V continue | Outils de développement : | Oscilloscope
Prérequis/Préconditions |  | PCB alimenté/ Arduino programmé pour communication I2C
Num étape | Procédure du test : |  | Résultat attendu |  | Critères de Réussite | Résultat obtenu | Validation (O/N)
étape du test | ➢ Branchement de l'alimentation ➢ Interrupteur fermé ➢Oscilloscpe connecté sur SDA/SCL/GND |  | ➢ Obtention de la trame SDA et SCL correct |  | ➢Trame I2C corréhente | ➢Obtention d'une trame I2C ➢Ecran opérationnelle | O
Résultats | [ X ] OK Anomalie [ ] mineure [ ] majeure [ ] bloquante [ ] NOK |  |  |  |  | Réf. anomalie :
Conclusion du test : |  | Le test I2C est réussi

## PT I2C
Identification du Plan de Tests |  | I2C | Référence du module testé | Communication I2C
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester la communication I2C
Type de test : |  | Fonctionel
Environnement du test |  | PCB alimenté / Interrupteur fermé
Ressources matérielles : |  | Oscilloscope | Ressources humaines | Effectuer mesure avec l'oscilloscope
Conditions du test
Critères d'Entrée |  |  | Critères de Sortie
Connecteur d'alimentation branché |  |  | Trame I2C correct
Procédures du test
ID Test | Description du Test | Planification | Responsable | Commentaire
1 | Tester SDA sur TP4 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | SDA OK
2 | Tester SCL sur TP5 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | SCL OK

## PV I2C
PT associé |  | I2C | Réf. testé | Communication I2C
Type du test : |  | Fonctionnel
Objectif du test : |  | Vérifiercommunication I2C
Résumés des tests
ID Test | Description du Test | Date | Résultats | Observations/Anomalies
T1 | Test SDA sut TP4 | 2026-03-06 | Réussi | X
T2 | Test SCL sut TP5 | 2026-03-06 | Réussi | X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé
X

## FT SPI
Identification du Test |  | SPI |  |  | Référence du Module Testé: | Communication SPI
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester la communication SPI pour le module ethernet
Nom du testeur : |  | Louison MALINGE |  |  | Date : | 2026-03-06
Moyens mis en œuvre : |  | Logiciel : | Arduino IDE | Matériel : | Alimentation 24V continue | Outils de développement : | Oscilloscope
Prérequis/Préconditions |  | PCB alimenté/ Arduino programmé pour communication SPI
Num étape | Procédure du test : |  | Résultat attendu |  | Critères de Réussite | Résultat obtenu | Validation (O/N)
1 | ➢ Branchement de l'alimentation ➢ Interrupteur fermé ➢Oscilloscpe connecté sur MOSI/MISO/SCK/GND |  | ➢ Obtention de la trame MOSI ➢ Obtention de la trame MISO ➢ Obtention de la trame SCK |  | ➢Trame SPI corréhente | Obtention d'une trame SPI Module ethernet opérationnelle | O
Résultats | [ X ] OK Anomalie [ ] mineure [ ] majeure [ ] bloquante [ ] NOK |  |  |  |  | Réf. anomalie :
Conclusion du test : |  | Le test SPI est réussi

## PT SPI
Identification du Plan de Tests |  | SPI | Référence du module testé | Communication SPI
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester la communication SPI
Type de test : |  | Fonctionel
Environnement du test |  | PCB alimenté / Interrupteur fermé
Ressources matérielles : |  | Oscilloscope | Ressources humaines | Effectuer mesure avec l'oscilloscope
Conditions du test
Critères d'Entrée |  |  | Critères de Sortie
Connecteur d'alimentation branché |  |  | Trame SPI correct
Procédures du test
ID Test | Description du Test | Planification | Responsable | Commentaire
1 | Tester MOSI sur TP6 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | MOSI OK
2 | Tester MISO sur TP7 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | MISO OK
3 | Tester SCK sur TP8 | 2026-03-06 | MALINGE Louison | SCK OK

## PV SPI
PT associé |  | SPI | Réf. testé | Communication SPI
Type du test : |  | Fonctionnel
Objectif du test : |  | Vérifier communication SPI
Résumés des tests
ID Test | Description du Test | Date | Résultats | Observations/Anomalies
T1 | Test MOSI sut TP6 | 2026-03-06 | Réussi | X
T2 | Test MISO sut TP7 | 2026-03-06 | Réussi | X
T3 | Test SCK sut TP8 | 2026-03-06 | Réussi | X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé
X

## FT Ethernet
Identification du Test |  | Ethernet |  |  | Référence du Module Testé: | Communication Ethernet
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester la communication Ethernet entre les appareils de mesure et le module ethernet pour vérifier ainsi que les bonne valeur sont envoyé et que le test est fiable
Nom du testeur : |  | Louison MALINGE |  |  | Date : | 2026-05-18
Moyens mis en œuvre : |  | Logiciel : | Wireshark | Matériel : | HUB Ethernet / PC | Outils de développement :
Prérequis/Préconditions |  | Arduino programmé pour communication avec la charger et le multimètre
Num étape | Procédure du test : |  | Résultat attendu |  | Critères de Réussite | Résultat obtenu | Validation (O/N)
1 | ➢Brancher la charge, le multiètre, le module ethernet et le pc au HUB Ethernet ➢Ouvrer l'application Wireshark et suivre la procédure d'utilisation à wireshark |  | ➢ Obtenir la communication entre la charge et le module Ethernet ➢ Obtenir la communication entre le multiètre et le module Ethernet |  | ➢Voir la communication entre les appareils de mesure et le module Ethernet | ➢J'ai obtenue la communication entre le module ethernet et les appareils de mesure | O
Résultats | [ X ] OK Anomalie [ ] mineure [ ] majeure [ ] bloquante [ ] NOK |  |  |  |  | Réf. anomalie :
Conclusion du test : |  | Le test de la communication ethernet est réussi

## PT Ethernet
Identification du Plan de Tests |  | Ethernet | Référence du module testé | Communication Ethernet
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester la communication Ethernet entre les appareils de mesure et le module ethernet
Type de test : |  | Intégration
Environnement du test |  | PCB alimenté/ Arduino programmé pour communication avec la charger et le multimètre
Ressources matérielles : |  | HUB Ethernet | Ressources humaines | opérateur
Conditions du test
Critères d'Entrée |  |  | Critères de Sortie
La charge, le multiètre et le module ethernet sont connecté au HUB avec des cable RJ45 |  |  | Obtention de la communication entre les appareils de mesure et le module ethernet
Procédures du test
ID Test | Description du Test | Planification | Responsable | Commentaire
1 | Tester communication ethernet | 2026-05-18 | MALINGE Louison | Ethernet OK

## PV Ethernet
PT associé |  | Ethernet | Réf. testé | Ethernet
Type du test : |  | Intégration
Objectif du test : |  | Le but du test est de tester la communication Ethernet entre les appareils de mesure et le module ethernet
Résumés des tests
ID Test | Description du Test | Date | Résultats | Observations/Anomalies
T1 | Tester communication ethernet | 2026-05-18 | Réussi | X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé
X